## Hoja1
Certificacion Ambiental Municipal: Etapa Intermedia
CRONOGRAMA
Componente/Linea Estratégica | Actividad. | Descripción de Logro Esperado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene
0.- Convenio SCAM Fase II
Firma de convenio. | bar: Ene
1.- Cronograma |  |  | Ene | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene
1.1. Elaboración de Cronograma envío a Seremi. |  | Carta GanTT aprobada por CAM y CAC. Validado por Seremi | bar: X Apr
1.2. Difusión a funcionarios. | Reunion CAM, Elaborar Circular | Acta y lista de asistencia CAM | bar: X Apr
1.3. Difusion CAC | Reunion CAC | Acta y lista asistencia CAC | bar: X Apr
2. Funcionamiento CAC |  |  | Ene | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene
Reuniones | Realizar una reunion mensual | CAC informado del avance del SCAM, capacitarlos en materias de lineas estrategicas Acta de reunion | x Apr: x; x Ago: x; x Sep: x x; x Oct: x; x Dic: x; x Ene: x
Proyecto CAC y CAM en conjunto | Acordar, llevar a cabo y elborar ficha del proyecto | Ficha del proyecto.Proyecto elaborado, financiado y ejecuado | bar: x Oct to x Dic
Balance final de trabajo | Realizar un balance final, y acordar lineas estrategias para proxima etapa | Informe final y acta de reunion | bar: x Nov to x Ene
3. Funcionamiento CAM |  |  | Ene | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene
Realizar reuniones cada dos meses | Evaluar avance de lineas estrategicas y proyectos | Comprmiso de llevar a cabo una o mas actividdes de lineas estrategicas y 3R | bar: Apr; Jun; Ago; Oct to x Dic
Acta de reunion | bar: Apr; Jun; Ago; Oct to x Dic
2.0. Plan Ambiental Comunal |  |  | Ene | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene
1.Normativa Ambiental Municipal | 1. Realizar Talleres PAC | Dar a conocer y socializar Ordenanzas ambientales elaborados en la comunidad | bar: Dic
| 1.2.Socializacion de Nuevas Ordenanzas en pagina WEB Municipal | Entregar de manera rápida y facil informacion a la comunidad de las Nuevas Ordenanzas Ambientales | bar: Nov to Ene
2. Manejo y Gestión de Residuos | 2.1. Programa de Reciclaje con asociaciones de adulto mayores | Concientizar y enseñar a la poblacion adulto mayor de la comuna en la disminucion de residuos domiciliarios | bar: Nov
| 2.2. Difucion de Ptos. Limpios a través de medio de comunicación | Fomentar el reciclaje | bar: Apr to Ene
| 2.3. Instalar 2 Puntos Limpio | Fomentar el reciclaje | bar: Ene
| 2.4. Realizar 7 charlas en colegios sobre manejo de residuos | Enseñar y fomentar a la nuevas generaciones la importacia de reciclar | bar: Oct to Nov
| 2.5. Charlas de Compostaje y disminucion de Residuos usuarios PDTI y PRODESAL | Enseñar y fomentar en los usuarios la importacia de reciclar | bar: Ago
2.0. Plan Ambiental Comunal |  |  | Ene | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Agos | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene
3. Cuidado del Recurso Hidrico. | 3.1.Campaña de Concientizacion de sanitizacion de embarcaciones | Proyectos en pos del cuidado del recurso hídrico de la comuna, generar conciencia en la comunidad en la mantención y cuidado del lago. | bar: x Nov
3.2. Limpeza de 4 Playas de la Comuna | bar: x Sep to x Dic
3.3. Señaletica de advertencia de sanitizacion de embarcaciones | bar: x Nov
3.4. Firmar Convenio Essal en pos cuidado del Lago | bar: Ene
4. Educacion Ambiental. | 4.1. Entrega de Boletin Informativo de lineas de accion municipal en tematica medioambiental | bar: x Nov to x Dic
4.2.Campañas de difusión medioambiental. | bar: x Oct to x Ene
| 4.3. Realizar Capacitaciones a organizaciones Sociales (PDTI/PRODESAL) entematicas de cuidado del medio ambiente. | Actas de reuniones y registro fotografico | bar: x Nov to x Dic
| 4.4. 10 Charlas en colegios de tematica medio ambiental. | Actas de reuniones y registro fotografico | bar: May to x Oct
4. Mecanismo de Participacion cuidadana |  |  | Ene | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene
Llamados a participacion cuidadana para elaboracion de ordenanzas | Cuidadania activa en la ordenanza medioambitna | Acta de reunion | bar: Nov
Socializacion de ordenzas | Dar a conocer ordenanzas ambientles aprobadas | Acta de reunion y registro fotografico | bar: Nov to Dic
5. Capacitacion ambiental |  |  | Ene | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene
Elaborar un plan de capactitacion ambiental para el CAC y funcionarios municipales | Realizar capacitaciones, a funcionarios , CAC. | Plan de capacitacion enviado a Seremi, actas de capacitacion | bar: Oct to x Dic
Informe final sobre metas y logros capacitacion | bar: x Ene
6.Programa Piloto 3R |  |  | Ene | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | DIC | ENE
Proyecto Piloto Agua: | Implemetar en el edificio municipal un proyecto para la reduccion del consumo de agua | Reduccion del un 5 % de consumo de agua, boleta de agua de los ultimos dos meses | bar: Oct to Nov
Diseño de y aprobacion del programa piloto | bar: Ago to Oct
Marcha blanca mediciones y ajustes | bar: Oct
Puesta en marcha definitiva y seguimiento | bar: Nov to DIC
Informe y resultados | bar: x ENE
Proyecto Piloto Energia | Implemetar en el edificio municipal un proyecto para la reduccion del consumo de energia | Reduccion del un 5 % de consumo de agua, boleta de agua de los ultimos dos meses | Ene | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | DIC | ENE
Diseño de y aprobacion del programa piloto | bar: Jul
Marcha blanca mediciones y ajustes | bar: Oct to DIC
Puesta en marcha definitiva y seguimiento | bar: Nov to DIC
Informe y resultados | bar: x ENE
Proyecto Piloto de minimizacion y reciclaje del papel blanco |  |  | Ene | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | DIC | ENE
Diseño de y aprobacion del programa piloto | bar: Feb
Puesta en marcha definitiva y seguimiento | bar: Ago to x ENE
Informe y resultados | bar: x ENE
Compras sustentables |  |  | Ene | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | DIC | ENE
| Protocolo de compras sutentables | Medios de verificacion de puesta en marcha
Informe de resultados
Informe de Estado de Avance a Concejo Municpal |  |  | Ene | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Agos | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene
Acta de registro de concejo, avance 1 mes antes de finalizacion | bar: Dic
Diseño de Plan para la implementación de acciones nivel 3 |  | Plan de implementación de acciones para el nivel 3 | bar: Dic
Version 01